## Software Development
Swimlane | Type | Title | Start date | End date | Duration (in days) | % Complete | Assignee name | Assignee email | Note
| Milestone | Projekt Start | 2023-04-12 | 2023-04-12 | - | -
| Task | Projektablaufplan, Gantt-Diagramm | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 0
| Task | ER-Modell, Relationales Datenbankmodell | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 1 | 0
| Milestone | Abschluss der Organisatorischen Aufgaben | 2023-04-14 | 2023-04-14 | - | -
| Milestone | Installation Microsoft SQL Datenbank Server | 2023-04-14 | 2023-04-14 | - | -
| Task | Erstellung der Datenbank | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | 0
| Task | Programmieren von PyVault | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2 | 0
| Task | Anbindung von PyVault an Datenbank | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 | 0
| Milestone | Alpha Test | 2023-05-17 | 2023-05-17 | - | -
| Milestone | Fertigstellung | 2023-06-15 | 2023-06-15 | - | -
| Task | Dokumentation | 2023-04-12 | 2023-06-30 | 58 | 0
| Task | Testlauf | 2023-05-17 | 2023-06-15 | 22 | 0
| Milestone | Abgabe | 2023-06-16 | 2023-06-16 | - | -